

Администрация Борисовского района

Управление образования администрации Борисовского района

**ПРИКАЗ**

п. Борисовка

**«30»декабря 2022 г. № 868**

**Об организации работы**

**по введению обновлённого**

**федерального государственного**

**образовательного стандарта**

**среднего общего образования**

**в общеобразовательных учреждениях**

**Борисовского района**

На основании приказа Министерства образования Белгородской области от 15 декабря 2022 года № 3944 «Об организации работы по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Белгородской области», в целях организации работы по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее — обновленный ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413» (зарегистрирован Минюстом России 12 сентября 2022 года, регистрационный№ 70034), **приказываю:**

1. Утвердить состав муниципального координационного совета по введению обновлённого ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях Борисовского района (приложение 1).
2. Назначить Калашник Елену Викторовну, начальника отдела общего и дошкольного образования МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной системы образования Борисовского района» муниципальным координатором введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.
3. Утвердить муниципальный план мероприятий по введению обновлённого ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях Борисовского района до **10 января 2023 года** (приложение 2).
4. Осуществить информирование общественности по вопросам введения обновленного ФГОС СОО с использованием Интернет-ресурсов, средств массовой информации.
5. Руководителям общеобразовательных учреждений Борисовского района:
	1. Обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий по введению обновлённого ФГОС СОО до **12 января 2023 года**;
	2. Организовать обновление учебно-методической документации;
	3. Осуществить информирование общественности по вопросам введения обновленного ФГОС СОО с использованием официального сайта общеобразовательного учреждения.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

****

**Начальник управления**

**образования администрации**

**Борисовского района Е.И. Чухлебова**

**Приложение 1**

к приказу управления образования

администрации Борисовского района

от 30 декабря 2022 года № 868

**Состав**

**муниципального координационного совета по введению обновлённого ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях Борисовского района**

|  |  |
| --- | --- |
| Чухлебова Елена Ивановна | Начальник управления образования администрации Борисовского района |
| Осыченко Ольга Леонидовна | Заместитель директора МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной системы образования Борисовского района» |
| Калашник Елена Викторовна | Начальник отдела общего и дошкольного образования МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной системы образования Борисовского района» |
| Куртова Елена Сергеевна | Начальник отдела оценки качества образования МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной системы образования Борисовского района» |
| Иванчук Елена Васильевна | Директор МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательного школа №2» |
| Милова Наталья Петровна | Директор МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательного школа» |
| Гридунова Ольга Александровна | Директор МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательного школа» |
| Колмыков Сергей Анатольевич | Директор МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательного школа» |
| Помогаева Светлана Николаевна | Директор МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательного школа» |
| Бобырева Светлана Витальевна | Директор МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательного школа имени Сырового А. В.» |
| Хуторная Наталья Александровна | Директор МБОУ «Березовская средняя общеобразовательного школа имени С. Н. Климова» |
| Мирошниченко Татьяна Петровна | Директор МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательного школа» |

**Приложение 2**

к приказу управления образования

администрации Борисовского района

от 30 декабря 2022 года № 868

**План мероприятий**

**по введению обновленного ФГОС СО**

**в общеобразовательных учреждениях Борисовского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| **1.Организационно-управленческее обеспечение введения** **обновленного ФГОС СОО** |
| 1. | Назначение единого муниципального координатора введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО | Декабрь 2022  | Управление образования, отдел общего и дошкольного образования МКУ «ЦОФМСОБР» | Синхронизированы процессы управления введением и реализацией обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО |
| 2. | Утверждение состава муниципального координационного совета по введения обновлённого ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях Борисовского района | Декабрь 2022 | Управление образования, отдел общего и дошкольного образования МКУ «ЦОФМСОБР», общеобразовательные учреждения | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательного учреждения |
| 3. | Актуализация деятельности муниципального координационного совета по введению обновлённого ФГОС СОО в Борисовским районе | Январь 2023  | Управление образования, отдел общего и дошкольного образования МКУ «ЦОФМСОБР», общеобразовательные учреждения  | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательного учреждения |
| 4. | Участие в серии региональных совещаний по организационному, методическому сопровождению, по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022, январь – май 2023 | Управление образования, отдел общего и дошкольного образования МКУ «ЦОФМСОБР | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО.Составлен перечень дефицитов при введении обновлённого ФГОС СОО, определены способы их ликвидации  |
| 5. | Проведение муниципальных совещаний по организационному и методическому сопровождению, по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022, январь – май 2023 | Управление образования, отдел общего и дошкольного образования МКУ «ЦОФМСОБР», Краснояружский межмуниципальный центр, общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательного учреждения.Составлен перечень дефицитов при введении обновлённого ФГОС СОО, определены способы их ликвидации  |
| 6. | Проведение управлением образования и общеобразовательными учреждениями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Январь 2023  | Управление образования, отдел общего и дошкольного образования МКУ «ЦОФМСОБР», общеобразовательные организации | Проведена оценка готовности к введению обновлённого ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| 7. | Организация участия педагогического сообщества Борисовского района в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновлённого ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС) | Январь-май 2023 | Управление образования, отдел общего и дошкольного образования МКУ «ЦОФМСОБР», общеобразовательные организации | Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО |
| 8 | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновлённого ФГОС СОО |  Январь 2023 | Управление образования, отдел общего и дошкольного образования МКУ «ЦОФМСОБР» | Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению обновлённого ФГОС СОО |
| 9 | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Сентябрь 2023 | Управление образования, отдел общего и дошкольного образования МКУ «ЦОФМСОБР», общеобразовательные учреждения | Оказана своевременная адресная помощь общеобразовательным учреждениям |
| **2. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** |
| 10. | Формирование муниципального плана мероприятий и планов мероприятий общеобразовательных учреждений по введению обновленного ФГОС СОО  | Декабрь 2022 – январь 2023  | Управление образования, отдел общего и дошкольного образования МКУ «ЦОФМСОБР», общеобразовательные учреждения | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательного учреждения. |
| 11. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновлённого ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Январь – март 2023 | Управление образования, отдел общего и дошкольного образования МКУ «ЦОФМСОБР», общеобразовательные учреждения | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновлённым ФГОС СОО общеобразовательными учреждениями |
| **3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** |
| 12. | Активизация (организация) работы муниципальных методических объединений учителей - предметников  | Январь – декабрь 2023 | Управление образования, отдел общего и дошкольного образования МКУ «ЦОФМСОБР», общеобразовательные учреждения | Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам |
| 13 | Участие в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновлённого ФГОС СОО и других образовательных событий  | Январь – апрель 2023 | Отдел общего и дошкольного образования МКУ «ЦОФМСОБР», общеобразовательные учреждения | Возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 14 | Координация взаимодействия общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО | Январь - декабрь 2022  | Управление образования, отдел общего и дошкольного образования МКУ «ЦОФМСОБР», общеобразовательные учреждения, организации дополнительного образования, учреждения культуры и спорта  | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов |
| 15 | Участие в инструктаже управленческих команд общеобразовательных учреждений по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновлённого ФГОС СОО | Май-июнь 2023 | Отдел общего и дошкольного образования МКУ «ЦОФМСОБР», общеобразовательные учреждения | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО |
| 16. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам |  Июнь – декабрь 2023 | Управление образования, отдел общего и дошкольного образования МКУ «ЦОФМСОБР», общеобразовательные учреждения | Доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 17. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Август 2023 | Управление образования, отдел общего и дошкольного образования МКУ «ЦОФМСОБР», общеобразовательные учреждения, Краснояружский межмуниципальный центр | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 18.  | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | По отдельному плану | Отдел общего и дошкольного образования МКУ «ЦОФМСОБР», общеобразовательные учреждения | Достигнуто повышениекачества образования |
| 19. | Организация использования учителями – предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | Январь – декабрь 2023 | Отдел общего и дошкольного образования МКУ «ЦОФМСОБР», общеобразовательные учреждения | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| **4. Кадровое обеспечение введения обновлённого ФГОС СОО** |
| 20. | Организация обучения руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений | Январь – декабрь 2023 | Отдел общего и дошкольного образования МКУ «ЦОФМСОБР», общеобразовательные учреждения | Синхронизированыпроцессы обучения руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений  |